## Metriche Processi
Percentuale lavoro programmata | 11.5% | 23% | 31% | 36.36% | 47.27% | 55.45% | 63.64% | 74.88% | 81.82% | 90.91% | 100%
Metriche costo | TB | I | II | III | IV | V | VI | VII | Incremento VIII | Incremento IX | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
AC (Soldi spesi fino al momento del calcolo) | 1683 | 3342 | 4536 | 5656 | 7057 | 8181 | 9348 | 11113
ETC (valore stimato per la realizzazione delle rimanenti attività) | 11607 | 9934 | 8815 | 7664 | 6308 | 5073 | 3906 | 2141
Earned Value e Planned Value | TB | I | II | III | IV | V | VI | VII | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Earned Value (Valore attuale) | 1528.35 | 3053.48 | 4138.81 | 4843.6364 | 6682.5 | 7952.4 | 9277.8 | 10735.74 | 0 | 0 | 0 |  | %complet * BAC
Planned Value (Valore pianificato) | 1535.825 | 3071.65 | 4140.05 | 4856.3636 | 6313.2727 | 7405.9545 | 8498.6364 | 10000.4668 | 10926.8182 | 12140.9091 | 13355 |  | % lavoro pianif*BAC
Metriche budget | TB | I | II | III | IV | V | VI | VII | Incremento VIII | Incremento IX | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Budget at Completion (Budget totale) | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 |  | Budget
EAC (Budget totale stanziato) | 13290 | 13276 | 13351 | 13320 | 13365 | 13254 | 13254 | 13254 | 0 | 0 | 0 | var -2,5% +5%
Valore accettabile inferiore | 13021.125 | 13021.125 | 13021.125 | 13021.125 | 13021.125 | 13021.125 | 13021.125 | 13021.125 | 13021.125 | 13021.125 | 13021.125
Valore accettabile superiore | 14022.75 | 14022.75 | 14022.75 | 14022.75 | 14022.75 | 14022.75 | 14022.75 | 14022.75 | 14022.75 | 14022.75 | 14022.75
Metriche Variazioni | TB | I | II | III | IV | V | VI | VII | Incremento VIII | Incremento IX | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Schedule Variance (BCWP-BCWS) | -0.4867% | -0.5915% | -0.02995% | -0.2621% | 5.848% | 7.378% | 9.168% | 7.352% | -100% | -100% | -100% | -10% | EV-PV
Budget Variance (BCWS-ACWP) | -8.745% | -8.089% | -8.729% | -14.14% | -10.54% | -9.474% | -9.086% | -10.01% | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | -10% | EV-AC
Valore accettabile | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10%
Metriche Requisiti | TB | I | II | III | IV | V | VI | VII | Incremento VIII | Incremento IX | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Requirements stability index | 80.95% | 80% | 90% | 80.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 70-100 | (1-(requisiti mod/req totali))*100
Satisfied obligatory requirements | 0% | 5.128% | 10.26% | 36.96% | 71.74% | 80.43% | 93.48% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100-100
Valore accettabile RSI | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
Requisiti cambiati | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Requisiti cancellati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Requisiti aggiunti | 8 | 10 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Numero requisiti | 42 | 50 | 60 | 66 | 78 | 78 | 78 | 78
di cui obbligatori | 25 | 39 | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
Requisiti obbligatori raggiunti | 0 | 2 | 4 | 17 | 33 | 37 | 43 | 46
Metriche Codice | I | II | III | IV | V | VI | VII | Incremento VIII | Incremento IX | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Code Coverage | 55% | 54% | 65% | 66% | 71% | 69% | 76% |  |  |  | 75-85% 95% | Linee codice testate/linee codice*100
Valore accettabile Code Coverage | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75%
Passed test cases percentage | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 90% 100% | test passati/test totali*100
Valore accettabile test passati | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Failed test cases Percentage | [10 empty] | 10% 0% | test falliti/test totali*100 | bar: TB to VI
Valore accettabile test falliti | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Linee codice testate
Linee codice totali
Test totali
Test passati
Test falliti
Metriche Soddisfatte | TB | I | II | III | IV | V | VI | VII | Incremento VIII | Incremento IX | Verifica e collaudo |  | Valore ottimale | Calcolo
Quality Metrics Satisfied | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 90% 100% | metriche sodd/metriche totali*100
Valore accettabile | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Metriche soddisfatte | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Totale metriche | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Rischi non calcolati | Analisi | TB | I | II | III | IV | V | VI | VII | [5 empty] | Valore ottimale | Calcolo
Non-calculated Risk | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | <5 | Numero intero
Valore accettabile | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5