## Metriche Processi
Percentuale lavoro programmata | 11.5% | 23% | 31% | 36.36% | 45.45% | 54.55% | 63.64% | 72.73% | 81.82% | 90.91% | 100%
Metriche costo | Technology Baseline | Incremento I | Incremento II | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
AC (Soldi spesi fino al momento del calcolo) | 1683 | 3342 | 4526
ETC (valore stimato per la realizzazione delle rimanenti attività) | 11607 | 9934 | 8905
Earned Value e Planned Value | Technology Baseline | Incremento I | Incremento II | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Earned Value (Valore attuale) | 1528.35 | 3053.48 | 4163.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | %complet * BAC
Planned Value (Valore pianificato) | 1535.825 | 3071.65 | 4140.05 | 4856.3636 | 6070.4545 | 7284.5455 | 8498.6364 | 9712.7273 | 10926.8182 | 12140.9091 | 13355 |  | % lavoro pianif*BAC
Metriche budget | Technology Baseline | Incremento I | Incremento II | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Budget at Completion (Budget totale) | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 |  | Budget
EAC (Budget totale stanziato) | 13290 | 13276 | 13431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | var -5% +5%
Valore accettabile inferiore | 12687.25 | 12687.25 | 12687.25 | 12687.25 | 12687.25 | 12687.25 | 12687.25 | 12687.25 | 12687.25 | 12687.25 | 12687.25
Valore accettabile superiore | 14022.75 | 14022.75 | 14022.75 | 14022.75 | 14022.75 | 14022.75 | 14022.75 | 14022.75 | 14022.75 | 14022.75 | 14022.75
Metriche Variazioni | Technology Baseline | Incremento I | Incremento II | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Schedule Variance (BCWP-BCWS) | -0.4867% | -0.5915% | 0.5691% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -10% | EV-PV
Budget Variance (BCWS-ACWP) | -8.745% | -8.089% | -8.527% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -10% | EV-AC
Valore accettabile | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10%
Metriche Requisiti | Technology Baseline | Incremento I | Incremento II | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Requirements stability index | 80.95% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70-100 | (1-(requisiti mod/req totali))*100
Satisfied obligatory requirements | 0% | 5.128% | 10.26% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100-100
Valore accettabile RSI | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
Requisiti cambiati | 0
Requisiti cancellati | 0
Requisiti aggiunti | 8 | 10 | 6
Numero requisiti | 42 | 50 | 60 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
di cui obbligatori | 25 | 39 | 39
Requisiti obbligatori raggiunti | 0 | 2 | 4
Metriche Codice | Technology Baseline | Incremento I | Incremento 2 | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Code Coverage | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 75-85% 95% | Linee codice testate/linee codice*100
Valore accettabile Code Coverage | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75%
Passed test cases percentage | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 90% 100% | test passati/test totali*100
Valore accettabile test passati | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Failed test cases Percentage | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10% 0% | test falliti/test totali*100
Valore accettabile test falliti | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Linee codice testate
Linee codice totali
Test totali
Test passati
Test falliti
Metriche Soddisfatte | Analisi | TB | Incremento I | Incremento II | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Quality Metrics Satisfied | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% 100% | metriche sodd/metriche totali*100
Valore accettabile | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Metriche soddisfatte |  | 25 | 25 | 25
Totale metriche |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Rischi non calcolati | Analisi | TB | Incremento I | Incremento II | Fase di Progettazione Architetturale | [9 empty] | Valore ottimale | Calcolo
Non-calculated Risk | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | [9 empty] | <5 | Numero intero
Valore accettabile | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5