## Metriche Processi
Metriche processi | Periodo 1 (Progettazione Architetturale) | Incremento 1 | Incremento 2 | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Valore ottimale | Calcolo
Schedule Variance | -12.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% 5% | EV-PV
Budget Variance | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% 5% | EV-AC
Budget at Completion (Budget totale) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | var -5% +5% | Budget
Earned Value | 1068.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | %complet * BAC
Planned Value | 1201.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % lavoro pianif*BAC
Requirements stability index | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70-100 | (1-(requisiti mod/req totali))*100
Satisfied obligatory requirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100-100
Code Coverage | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 75-85% 95% | Linee codice testate/linee codice*100
Passed test cases percentage | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 90% 100% | test passati/test totali*100
Failed test cases Percentage | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10% 0% | test falliti/test totali*100
Quality Metrics Satisfied | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 90% 100% | metriche sodd/metriche totali*100
Non-calculated Risk | 0 | [9 empty] | <5 | Numero intero
Dati:
AC(Soldi spesi fino al momento del calcolo)
Budget totale stanziato | 13355
Percentuale di lavoro completata | 8%
Requisiti cambiati
Requisiti cancellati
Requisiti aggiunti
Requisiti obbligatori raggiunti
Linee codice testate
Linee codice totali
Test totali
Test passati
Test falliti
Metriche soddisfatte
Totale metriche