## Metriche Processi
Metriche processi | Programmazione TB | Incremento 1 | Incremento 2 | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Schedule Variance (BCWP-BCWS) | -0.4867% | -12.52% | 0.5691% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -5% | EV-PV
Budget Variance (BCWS-ACWP) | 19.03% | -0.09725% | -11.48% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -5% | EV-AC
Budget at Completion (Budget totale) | -0.4867% | -0.5915% | 0.5691% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | var -5% +5% | Budget
Earned Value (BCWP) | 1993.5 | 2920.72 | 4029.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | %complet * BAC
Planned Value (BCWS) | 2003.25 | 3338.75 | 4006.5 | 4856.3636 | 6070.4545 | 7284.5455 | 8498.6364 | 9712.7273 | 10926.8182 | 12140.9091 | 13355 |  | % lavoro pianif*BAC
Requirements stability index | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70-100 | (1-(requisiti mod/req totali))*100
Satisfied obligatory requirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100-100
Code Coverage | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 75-85% 95% | Linee codice testate/linee codice*100
Passed test cases percentage | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 90% 100% | test passati/test totali*100
Failed test cases Percentage | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10% 0% | test falliti/test totali*100
Quality Metrics Satisfied | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 90% 100% | metriche sodd/metriche totali*100
Non-calculated Risk | 1 | [10 empty] | <5 | Numero intero
Percentuale programmata | 15% | 25% | 30% | 36.36% | 45.45% | 54.55% | 63.64% | 72.73% | 81.82% | 90.91% | 100%
AC(Soldi spesi fino al momento del calcolo) (ACWP) | 1683 | 3342 | 4526
ETC valore stimato per la realizzazione delle rimanenti attività | 11607 | 9934 | 8905
EAC: Budget totale stanziato (ACWP+ETC) | 13290 | 13276 | 13431
Percentuale di lavoro completata | 15% | 22% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
Requisiti cambiati
Requisiti cancellati
Requisiti aggiunti
Requisiti obbligatori raggiunti
Linee codice testate
Linee codice totali
Test totali
Test passati
Test falliti
Metriche soddisfatte
Totale metriche

## Metriche Processi (real)
Percentuale lavoro programmata | 11.5% | 23% | 31% | 36.36% | 45.45% | 54.55% | 63.64% | 72.73% | 81.82% | 90.91% | 100%
Metriche costo | Programmazione TB | Incremento 1 | Incremento 2 | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
AC(Soldi spesi fino al momento del calcolo) (ACWP) | 1683 | 3342 | 4526
ETC valore stimato per la realizzazione delle rimanenti attività | 11607 | 9934 | 8905
Earned Value e Planned Value | Programmazione TB | Incremento 1 | Incremento 2 | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Earned Value (BCWP) | 1528.35 | 3053.48 | 4163.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | %complet * BAC
Planned Value (BCWS) | 1535.825 | 3071.65 | 4140.05 | 4856.3636 | 6070.4545 | 7284.5455 | 8498.6364 | 9712.7273 | 10926.8182 | 12140.9091 | 13355 |  | % lavoro pianif*BAC
Metriche budget | Programmazione TB | Incremento 1 | Incremento 2 | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Budget at Completion (Budget totale) | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | var -5% +5% | Budget
EAC: Budget totale stanziato (ACWP+ETC) | 13290 | 13276 | 13431
Metriche Variazioni | Programmazione TB | Incremento 1 | Incremento 2 | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Schedule Variance (BCWP-BCWS) | -0.4867% | -0.5915% | 0.5691% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -10% | EV-PV
Budget Variance (BCWS-ACWP) | -8.745% | -8.089% | -8.527% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -10% | EV-AC
Metriche Requisiti | Programmazione TB | Incremento 1 | Incremento 2 | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Requirements stability index | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70-100 | (1-(requisiti mod/req totali))*100
Satisfied obligatory requirements | 0% | 8% | 8% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100-100
Requisiti cambiati | 0
Requisiti cancellati | 0
Requisiti aggiunti | 0
Numero requisiti | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
di cui obbligatori | 25 | 25 | 25
Requisiti obbligatori raggiunti | 0 | 2 | 2
Metriche Codice | Programmazione TB | Incremento 1 | Incremento 2 | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Code Coverage | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 75-85% 95% | Linee codice testate/linee codice*100
Passed test cases percentage | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 90% 100% | test passati/test totali*100
Failed test cases Percentage | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10% 0% | test falliti/test totali*100
Linee codice testate
Linee codice totali
Test totali
Test passati
Test falliti
Metriche Soddisfatte | Programmazione TB | Incremento 1 | Incremento 2 | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Quality Metrics Satisfied | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 90% 100% | metriche sodd/metriche totali*100
Metriche soddisfatte
Totale metriche
Rischi non calcolati | Programmazione TB | Incremento 1 | Incremento 2 | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Non-calculated Risk | 1 | [10 empty] | <5 | Numero intero
Valore accettabile | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5