## Foglio1
RR
| RE | AM | AN | PT | PR | VE | Totale |  | ORE | COSTO
Baldisseri Michele | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 30 | Responsabile | 25 | 750
Pirolo Alessandro | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 30 | Amministratore | 45 | 900
Rago Alessandro | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 30 | Analista | 78 | 1950
Safdari Hossaine | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 6 | 30 | Progettista | 0 | 0
Sassaro Giacomo | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 30 | Programmatore | 0 | 0
Scialpi Paolo | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 30 | Verificatore | 62 | 930
Zenere Marco | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 10 | 30 | Totale | 210 | 4530
Totale | 25 | 45 | 78 | 0 | 0 | 62 | 210
RP
| RE | AM | AN | PT | PR | VE | Totale |  | ORE | COSTO
Baldisseri Michele | 0 | 9 | 7 | 9 | 3 | 4 | 32 | Responsabile | 12 | 360
Pirolo Alessandro | 6 | 0 | 5 | 7 | 5 | 9 | 32 | Amministratore | 30 | 600
Rago Alessandro | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | 7 | 32 | Analista | 43 | 1075
Safdari Hossaine | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 10 | 32 | Progettista | 60 | 1320
Sassaro Giacomo | 0 | 9 | 5 | 9 | 4 | 5 | 32 | Programmatore | 34 | 510
Scialpi Paolo | 0 | 12 | 0 | 8 | 6 | 6 | 32 | Verificatore | 45 | 675
Zenere Marco | 6 | 0 | 10 | 10 | 2 | 4 | 32 | Totale | 224 | 4540
Totale | 12 | 30 | 43 | 60 | 34 | 45 | 224
RQ
| RE | AM | AN | PT | PR | VE | Totale |  | ORE | COSTO
Baldisseri Michele | 0 | 5 | 0 | 11 | 21 | 13 | 50 | Responsabile | 20 | 600
Pirolo Alessandro | 0 | 4 | 0 | 10 | 21 | 15 | 50 | Amministratore | 27 | 540
Rago Alessandro | 4 | 0 | 0 | 15 | 21 | 10 | 50 | Analista | 0 | 0
Safdari Hossaine | 6 | 3 | 0 | 8 | 21 | 12 | 50 | Progettista | 75 | 1650
Sassaro Giacomo | 0 | 6 | 0 | 13 | 21 | 10 | 50 | Programmatore | 147 | 2205
Scialpi Paolo | 4 | 5 | 0 | 9 | 21 | 11 | 50 | Verificatore | 81 | 1215
Zenere Marco | 6 | 4 | 0 | 9 | 21 | 10 | 50 | Totale | 350 | 6210
Totale | 20 | 27 | 0 | 75 | 147 | 81 | 350
RA
| RE | AM | AN | PT | PR | VE | Totale |  | ORE | COSTO
Baldisseri Michele | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 | 20 | Responsabile | 20 | 600
Pirolo Alessandro | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 20 | Amministratore | 20 | 400
Rago Alessandro | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | Analista | 0 | 0
Safdari Hossaine | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 5 | 20 | Progettista | 15 | 330
Sassaro Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 20 | Programmatore | 30 | 450
Scialpi Paolo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 20 | Verificatore | 55 | 825
Zenere Marco | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 20 | Totale | 140 | 2605
Totale | 20 | 20 | 0 | 15 | 30 | 55 | 140
Riepilogo totale
| RE | AM | AN | PT | PR | VE | Totale |  | ORE | COSTO
Baldisseri Michele | 14 | 19 | 19 | 20 | 28 | 32 | 132 | Responsabile | 77 | 2310
Pirolo Alessandro | 12 | 22 | 7 | 23 | 30 | 38 | 132 | Amministratore | 122 | 2440
Rago Alessandro | 14 | 16 | 15 | 23 | 27 | 37 | 132 | Analista | 121 | 3025
Safdari Hossaine | 6 | 13 | 22 | 22 | 36 | 33 | 132 | Progettista | 150 | 3300
Sassaro Giacomo | 11 | 15 | 18 | 22 | 34 | 32 | 132 | Programmatore | 211 | 3165
Scialpi Paolo | 8 | 17 | 22 | 21 | 27 | 37 | 132 | Verificatore | 243 | 3645
Zenere Marco | 12 | 20 | 18 | 19 | 29 | 34 | 132 | Totale | 924 | 17885
Totale | 77 | 122 | 121 | 150 | 211 | 243 | 924
Riepilogo rendicontato
| RE | AM | AN | PT | PR | VE | Totale |  | ORE | COSTO
Baldisseri Michele | 0 | 19 | 7 | 20 | 28 | 28 | 102 | Responsabile | 52 | 1560
Pirolo Alessandro | 12 | 8 | 5 | 23 | 30 | 24 | 102 | Amministratore | 77 | 1540
Rago Alessandro | 14 | 4 | 11 | 23 | 27 | 23 | 102 | Analista | 43 | 1075
Safdari Hossaine | 6 | 6 | 5 | 22 | 36 | 27 | 102 | Progettista | 150 | 3300
Sassaro Giacomo | 0 | 15 | 5 | 22 | 34 | 26 | 102 | Programmatore | 211 | 3165
Scialpi Paolo | 8 | 17 | 0 | 21 | 27 | 29 | 102 | Verificatore | 181 | 2715
Zenere Marco | 12 | 8 | 10 | 19 | 29 | 24 | 102 | Totale | 714 | 13355
Totale | 52 | 77 | 43 | 150 | 211 | 181 | 714