## Metriche Processi
Percentuale lavoro programmata | 11.5% | 23% | 31% | 36.36% | 45.45% | 54.55% | 63.64% | 72.73% | 81.82% | 90.91% | 100%
Metriche costo | Programmazione TB | Incremento 1 | Incremento 2 | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
AC(Soldi spesi fino al momento del calcolo) (ACWP) | 1683 | 3342 | 4526
ETC valore stimato per la realizzazione delle rimanenti attività | 11607 | 9934 | 8905
Earned Value e Planned Value | Programmazione TB | Incremento 1 | Incremento 2 | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Earned Value (BCWP) | 1528.35 | 3053.48 | 4163.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | %complet * BAC
Planned Value (BCWS) | 1535.825 | 3071.65 | 4140.05 | 4856.3636 | 6070.4545 | 7284.5455 | 8498.6364 | 9712.7273 | 10926.8182 | 12140.9091 | 13355 |  | % lavoro pianif*BAC
Metriche budget | Programmazione TB | Incremento 1 | Incremento 2 | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Budget at Completion (Budget totale) | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | 13355 | var -5% +5% | Budget
EAC: Budget totale stanziato (ACWP+ETC) | 13290 | 13276 | 13431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metriche Variazioni | Programmazione TB | Incremento 1 | Incremento 2 | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Schedule Variance (BCWP-BCWS) | -0.4867% | -0.5915% | 0.5691% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -10% | EV-PV
Budget Variance (BCWS-ACWP) | -8.745% | -8.089% | -8.527% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -10% | EV-AC
Metriche Requisiti | Programmazione TB | Incremento 1 | Incremento 2 | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Requirements stability index | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70-100 | (1-(requisiti mod/req totali))*100
Satisfied obligatory requirements | 0% | 8% | 8% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100-100
Requisiti cambiati | 0
Requisiti cancellati | 0
Requisiti aggiunti | 0
Numero requisiti | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
di cui obbligatori | 25 | 25 | 25
Requisiti obbligatori raggiunti | 0 | 2 | 2
Metriche Codice | Programmazione TB | Incremento 1 | Incremento 2 | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Code Coverage | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 75-85% 95% | Linee codice testate/linee codice*100
Passed test cases percentage | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 90% 100% | test passati/test totali*100
Failed test cases Percentage | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10% 0% | test falliti/test totali*100
Linee codice testate
Linee codice totali
Test totali
Test passati
Test falliti
Metriche Soddisfatte | Programmazione TB | Incremento 1 | Incremento 2 | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Quality Metrics Satisfied | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% 100% | metriche sodd/metriche totali*100
Metriche soddisfatte | 25 | 25 | 25
Totale metriche | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Rischi non calcolati | Programmazione TB | Incremento 1 | Incremento 2 | Incremento 3 | Incremento 4 | Incremento 5 | Incremento 6 | Incremento 7 | Incremento 8 | Incremento 9 | Verifica e collaudo | Valore ottimale | Calcolo
Non-calculated Risk | 1 | [10 empty] | <5 | Numero intero
Valore accettabile | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5